## Slide 1: Simulando estrelas de Quark através do método de sacola do MIT
Acadêmico: Marcelo Leonardo de Souza
Orientador: Marcelo Gomes de Paoli

## Slide 2: Simulando estrelas de Quark através do método de sacola do MIT
Quando uma estrela chega ao final de seu ciclo, caminhos podem ser tomados entre eles se encontra a formação de uma estrela de nêutrons. O presente trabalho tem como objetivo implementar o método de sacola do MIT que supõem que uma estrela de nêutron é formada por quarks.

## Slide 3: Simulando estrelas de Quark através do método de sacola do MIT
Objetivo Geral
  Desenvolver um software em python capaz de simular o interior de uma estrela de quarks utilizando o modelo de sacola do MIT como base para seus cálculos.
Objetivos Específicos
  Implementar os métodos de cálculo numérico necessários para resolver as equações
  Utilizar os métodos numéricos para resolver as equações com as restrições físicas apropriadas de modo a descrever o interior de uma estrela de quarks.
  Modelar as saídas do programa na forma de gráficos e imagens claras e de fácil compreensão.
  Comparar os resultados obtidos com os já presentes na literatura e com alguns valores reais esperados.

## Slide 4: Simulando estrelas de Quark através do método de sacola do MIT
Cronograma Geral do Trabalho
Atividade | Mar 2018 | Abr 2018 | Mai 2018 | Jun 2018
Análise de trabalhos relacionados | XXXX |  |  | 
Fundamentação Teórica | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
Definição dos critérios do software |  | ___X | XXXX | XX__
Atividade | Jul 2018 | Ago 2018 | Set 2018 | Out 2018 | Nov 2018 | Dez 2018
3. Desenvolvimento do software | XXXX | XXXX | XXXX |  |  | 
Definição e desenvolvimento da interface do usuário |  |  | _XXX | XX__ |  | 
Analise dos resultados |  |  |  | __XX | XXXX | 

## Slide 5: Simulando estrelas de Quark através do método de sacola do MIT
Atividades em Andamento
  Analise de trabalhos similares
  Fundamentação Téorica

## Slide 6: Simulando estrelas de Quark através do método de sacola do MIT
Atividades em Atraso
  Nenhuma atividade em atraso.

## Slide 7: Simulando estrelas de Quark através do método de sacola do MIT
Atividades a serem cumpridas até o próximo Seminário
  Fundamentação Teórica.
  Definição dos critérios de software.